## Gantt Entrega 1-4
CRONOGRAMA DE PROYECTO (GANTT) — Sistema Web de Inventario · Laboratorio Privado Quetzaltenango
Curso de Base de Datos · 4 entregas parciales + defensa oral · 12 semanas
Bloques de entrega → |  |  |  | ENTREGA 1 |  |  | ENTREGA 2 |  | ENTREGA 3 |  |  | ENTREGA 4
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
ENTREGA 1 — Análisis, propuesta y diseño conceptual
Análisis del problema, actores, alcance y objetivos | Equipo | 04/08/2026 | 08/08/2026
Requerimientos funcionales, no funcionales y de datos | Equipo | 11/08/2026 | 13/08/2026
Reglas de negocio y modelo conceptual (entidades) | Equipo | 11/08/2026 | 14/08/2026
Diagrama ER Chen + revisión de cardinalidades | Equipo | 15/08/2026 | 17/08/2026
Matriz de trazabilidad, README, Gantt, bitácora IA | Equipo | 16/08/2026 | 17/08/2026
Certificación, commit final y tag entrega-1 | Equipo | 18/08/2026 | 18/08/2026
★ HITO: Entrega 1 (tag entrega-1) — 18/08/2026 | [5 empty] | ★
ENTREGA 2 — Diseño lógico, diccionario e implementación base
Modelo relacional y normalización 3FN | Equipo | 19/08/2026 | 23/08/2026
Diccionario de datos completo | Equipo | 24/08/2026 | 26/08/2026
Scripts DDL ejecutables + INSTALL.md | Equipo | 25/08/2026 | 28/08/2026
App web 30%: login, layout y 2 módulos CRUD | Equipo | 27/08/2026 | 01/09/2026
★ HITO: Entrega 2 (tag entrega-2) — 01/09/2026 | [7 empty] | ★
ENTREGA 3 — Implementación avanzada, seguridad y pruebas
DML, vistas, triggers y procedimientos almacenados | Equipo | 02/09/2026 | 12/09/2026
Seguridad: 3 roles con privilegios diferenciados | Equipo | 13/09/2026 | 18/09/2026
8 casos de prueba + matriz de trazabilidad | Equipo | 19/09/2026 | 24/09/2026
App web 70%: módulos principales y control por rol | Equipo | 08/09/2026 | 29/09/2026
★ HITO: Entrega 3 (tag entrega-3) — 29/09/2026 | [10 empty] | ★
ENTREGA 4 — Integración, documentación y defensa oral
App web 100%: todos los módulos + CRUD completo | Equipo | 30/09/2026 | 20/10/2026
Manuales técnico y de usuario + informe final | Equipo | 21/10/2026 | 28/10/2026
Instalación desde cero + pruebas de flujos | Equipo | 29/10/2026 | 01/11/2026
Preparación de defensa oral (grupal e individual) | Equipo | 02/11/2026 | 03/11/2026
★ HITO: Entrega 4 + Defensa (tag entrega-4) — 03/11/2026 | [14 empty] | ★
Leyenda: |  |  |  | Entrega 1 |  | Entrega 2 |  | Entrega 3 |  | Entrega 4 |  | ★ Hito / Tag Git